沪商院教〔2012〕149号

关于印发《上海商学院迎接教育部本科教学工作

合格评估 促进学校内涵建设实施方案》的通知

各部门、各院区：

现将《上海商学院迎接教育部本科教学工作合格评估 促进学校内涵建设实施方案》印发给大家，请认真贯彻执行。

上  海  商  学  院

二○一二年十二月二十一日

主题词：教学管理  迎评促建 实施方案  印发  通知

上海商学院校长办公室　　　  2012年12月21日印发

上海商学院

迎接教育部本科教学工作合格评估 促进学校内涵建设实施方案

根据教育部、上海市教委安排，我校将于2014年接受教育部本科教学工作合格评估。为扎实做好迎评促建工作，确保我校本科教学工作合格评估顺利通过，特制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想

坚持以“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”20字方针为指导，以《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高[2011]9号）及《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》（教高厅[2011]2号）（以下简称合格评估实施办法）为依据，以“促进经费投入，促进教学建设，促进管理规范，促进质量提高”为重点，以学校迎评促建工作领导小组为核心，以二级学院和职能部门为工作主体，以分级落实迎评促建责任为组织形式，积极、扎实、细致地开展内涵建设工作，全面提高我校的本科教学水平和人才培养质量。

（二）工作目标

按照教育部《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》（教高厅[2011]2号）的要求，全面加强我校本科教学建设、教学改革和教学管理工作，建立加强和保障教学质量的长效机制，力争通过评估使学校办学条件、教学管理水平、教风学风建设等上一个新台阶，建成合格本科院校。

二、组织机构和主要职责

（一）迎评促建领导小组

成立上海商学院本科教学工作合格评估迎评促建领导小组（下称“校迎评促建领导小组”）（见附件1），设组长1名、常务副组长1名、副组长若干名、成员若干名。领导小组成员根据职务变动自动更替。

校迎评促建领导小组是教学评估工作的决策和指挥机构，全面领导学校迎评促建工作。其工作职责是：确立迎评促建工作思路，制定迎评促建工作的方针、政策；指导、监督和检查迎评促建工作中的重大事项；审定学校迎评促建工作中的重要文件、自评报告等材料。

（二）迎评促建领导小组办公室

校迎评促建领导小组下设办公室（下称“迎评促建办”）（见附件2），有效期自成立之日起至评估整改结束。迎评促建办设主任2名、常务副主任1名、副主任若干名、成员若干名。办公室成员根据职务变动自动更替。

校迎评促建办公室是校迎评促建领导小组的办事机构，具体负责迎评促建工作的组织和运行。其工作职责是：制定迎评促建工作实施方案及工作计划，分解和安排评估任务；编制评估知识辅导材料；协调、指导各专项工作组、各单位开展工作；督查各单位迎评促建工作；填报教学基本状态数据；撰写学校自评报告；收集、整理教学评估档案；向校迎评促建工作领导小组汇报迎评促建工作的进展情况；与教育部高等教教育司评估处和高等教育教学评估中心保持联系，掌握评估信息，了解校外评估工作动态，为校迎评促建工作领导小组的正确决策提供依据；迎评期间统筹协调评估专家的各类考察活动及综合服务保障；紧密结合学校迎评促建工作情况，做好宣传工作。

（三）迎评促建专项工作组

根据评估指标体系，结合学校实际，学校成立迎评促建专项工作组（见附件3），各组组长由相关校领导兼任。工作组成员根据职务变动自动更替。专项工作组分别是办学思路与领导作用评建工作组、教师队伍评建工作组、教学条件与利用评建工作组、专业课程建设与质量管理评建工作组、学风建设与学生就业指导评建工作组。

各专项评建工作组职责是：根据《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》一级指标制定并实施评建工作方案；负责相关支撑材料的收集整理；撰写所负责指标的综述材料；指导各单位进行与该指标相关的评建工作。

（四）各单位迎评促建工作组

各单位根据迎评促建工作需要成立由主要领导任组长的工作组，工作组人员报送校迎评促建办备案（样表见附件4）。

各单位迎评促建工作组全面负责本单位的迎评促建工作。主要职责是：制定并实施本单位的评建工作计划；负责相关支撑材料的收集整理；向相关专项评建工作组提供教学状态数据、资料；接受专项评估和预评估工作；撰写本单位自评报告；制定并落实整改方案，接受专家组的复查。

三、工作进程和主要任务

在现有迎评促建工作基础上，按照突出重点、突破难点、有序推进的原则，把下一步的“迎评促建”工作分为“计划完善、全面建设、预评估、接受评估、整改提高”五个阶段，各阶段时间进程和主要任务如下：

（一）计划完善阶段（2012年10月至12月）

1.工作目标

依据评估指标体系的要求，结合已进行的迎评促建工作情况，全面检查本科教学工作状况，进一步完善迎评促建工作计划和建设方案。

2.主要任务

（1）迎评促建办完善迎接本科教学工作合格评估实施方案，分解评估指标体系，制定校、院两级评建材料建档目录指南，明确各单位评建工作任务及职责。

（2）各专项迎评促建工作组、各单位依据评估指标分解方案和实施规范要求，进行全方位的自查，摸排办学基本情况，找出差距，针对存在的薄弱环节，按照目标、任务、责任人、时间节点等内容，制定建设方案，并报校迎评促建办备查。

（二）全面建设阶段（2013年1月至2013年11月）

1.工作目标

依据实施方案和建设计划，全面开展建设，达到合格标准。

2.主要任务

（1）进一步凝练梳理办学理念和发展思路，进一步加强师资队伍建设、教学条件建设、专业课程建设、学风建设和教学质量建设。

（2）各单位收集整理评估前三年教学材料，特别是评估前一年的教学档案资料，并及时整理，基本形成评估数据和基础支撑材料。各教学单位要特别注重教学文档材料的规范。

（3）迎评促建办收集、汇总统计表格、数据、图表等材料。

（4）迎评促建办组织对各专项评建工作组、各单位进行适时检查。

（三）预评估阶段（2013年12月—2014年4月）

1.工作目标

检验迎评促建阶段成果，诊断存在问题，为迎接教育部专家组入校评估做好准备。

2.主要任务

（1）完成《学校预评估自评报告》等评估文件以及一整套对应评估指标体系的支撑材料。

（2）邀请校外领导专家对我校进行一次预评估，全面检查我校评建工作进展情况。

（3）根据预评估专家组意见，形成整改方案，经学校迎评促建工作领导小组审后，下发至各专项迎评促建工作组和各单位，进一步落实整改。

（4）各专项迎评促建工作组、各单位在组织整改过程中，继续补充整理评建备查材料。

（5）采集本科教学状态数据，上报教育部。

（6）完成《学校自评报告》等评估文件以及一整套对应评估指标体系的支撑材料，上报教育部。

（7）准备好向教育部专家组提供的各种案头材料（教学进度表、课程表、学生名册、教职工名册、实践教学基地名册等）。

（8）做好校园环境和各类教学、生活设施的整治工作，做好后勤保障、安全保卫等工作，制定各个方面的应急处理预案，全面完成迎评的准备工作。

（9）制定专家进校评估接待方案。

（10）做好专家进校评估前宣传工作。

（四）接受评估阶段（教育部评估专家进校评估至离校）

1.工作目标

确保本科教学合格评估工作顺利进行，力争各项指标达到合格标准。

2.基本任务

（1）向教育部评估专家组提供各种案头材料（教学进度表、课程表、学生名册、教职工名册、实践教学基地名册等）。

（2）做好校园环境、生活设施、交通等后勤保障和安全保卫工作。

（3）积极配合教育部评估专家开展工作。

（4）认真整理分析专家的意见和建议，针对存在的问题和不足，形成初步整改思路。

（五）整改提高阶段（教育部评估专家离校后）

1.工作目标

进行评建工作总结，根据教育部专家组提出的意见和建议制定《整改方案》，开展整改工作，在规定时间内落实各项整改内容，达到整改要求。

2.基本任务

（1）各专项迎评促建工作组、各单位根据教育部专家提出的意见，以及在整个迎评促建工作中发现的问题，提出整改方案。

（2）完成学校整改报告，上报教育部，全面开展整改工作。

（3）召开学校迎评促建工作会，总结本科教学迎评促建的成绩和存在的问题，对今后的教学工作提出改革策略。表彰评建工作先进单位和个人。

四、工作要求和保障措施

（一）工作要求

1.统一思想，提高认识，多方协作，全员参与

全校上下要充分认识本科教学工作合格评估的重要意义和作用，把做好迎评促建工作作为当前学校一切工作的重中之重。各级领导干部要不断树立岗位意识、责任意识、全局意识、主动意识，真正做到以身作则、率先垂范；广大师生员工要进一步增强紧迫感、危机感和责任感，以主人翁姿态和良好的精神状态，全身心地投入到评建工作中来。

2.加强领导，健全组织，明确分工，落实责任

学校的党政一把手是学校迎评促建工作的第一责任人，各二级学院（部、中心）的行政一把手是本单位迎评促建工作的第一责任人，各职能部门的主要负责人是本部门迎评促建工作的第一责任人，负责做到组织落实、任务落实、人员落实，确保评建目标的实现。

3.加强宣传，营造氛围，鼓舞士气，形成合力

要营造团结紧张、协调有序、扎实有效的迎评促建工作氛围，在迎评促建的各个阶段，要充分利用校报、校园广播、校园网、学校本科教学工作评建网站以及编发《评估工作简报》等，大力宣传迎评促建工作的目的意义和我校迎评促建工作进展情况及取得的成效，从而不断鼓舞士气、激发干劲。

4.政治保障，领导垂范，干部带头，党员争先

全校各基层党组织要在校党委领导下充分发挥战斗堡垒作用，全体党员干部、教师要发挥模范带头作用。各级党团组织要把迎评促建工作作为践行“创先争优”工作的重要载体，根据学校的总体部署认真落实本单位、本部门的工作任务。同时，要特别注意加强思想政治工作，引导师生正确对待学校发展中存在的各种困难和问题，增强师生的爱校意识，自觉珍视学校声誉，主动维护学校形象，群策群力，为学校顺利通过本科教学工作合格评估做出应有的贡献。

（二）保障措施

1.充沛的人力、财力、物力支撑

学校按照《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》要求，配置合格的师资队伍和教学管理队伍。同时，按照迎评促建工作要求，建立一支专兼职迎评促建工作队伍。

从2013年起，除基础建设、校园环境建设、教学工程等专项经费外，学校设立迎评促建工作专项经费，每年预算500万，该项经费由迎评促建办预算并统筹使用。各项物资保障确保迎评促建工作顺利开展。

2.规范的工作制度保障

根据迎评促建工作需要，建立健全迎评促建工作制度，主要包括：迎评促建例会制度、领导小组工作会议制度、党委会研究迎评促建工作制度、迎评促建工作督查、考核、责任追究与奖罚机制和各单位内部迎评促建工作制度，保证迎评促建工作有章可循。

3.严格的迎评促建工作督查

学校迎评促建办公室负责监督检查各部门和各教学单位的迎评促建工作，使迎评促建工作的各项部署能够落到实处，各阶段的工作步骤能够按计划进行，各项工作任务能够保质保量的按时完成。

督导检查工作要与本科教学迎评促建工作同步启动，同步进行，要做到有办法、有计划、有检查、有记录、有评价、有成效。

4.有效的奖惩机制实施

学校将各单位的迎评促建工作状态和工作质量作为年度工作考核的重要内容。考核工作采取学校考核与单位自我考核相结合的方式进行。考核结果作为单位及个人奖惩的依据。

附件一：上海商学院迎评促建工作领导小组

附件二：上海商学院迎评促建工作办公室

附件三：上海商学院迎评促建专项工作组

附件四：上海商学院各单位迎评促建工作组

附件五：上海商学院迎评促建工作结构图

附件六： 上海商学院本科教学工作合格评估建设要点

附件七：上海商学院教本科教学工作合格评估任务分解及校级支撑材料建议目录

附件八：上海商学院本科教学工作合格评估教学院（部）支撑材料建议目录

上海商学院

二〇一二年十二月十一日

附件一：上海商学院迎评促建工作领导小组

组长：校长

常务副组长：主管教学校长

副组长：全体校领导

成员：各单位负责人

附件二：上海商学院迎评促建工作办公室

主任：校办主任、教务处处长

常务副主任：教务处教学质量监控与评建办公室负责人

副主任：人事处、教务处、发展规划处、学生处、财务处、后保处、实验实训与教育技术中心负责人

成员：各单位有关人员

附件三：上海商学院迎评促建专项工作组

1、办学思路与领导作用评建工作组

组长：校长

副组长：校（党）办主任

成员： 发展规划处、人事处、科研处、教务处、工会等负责人

2、教师队伍评建工作组

组长：主管人事工作校领导

副组长：人事处处长

成员：教务处、科研处、各二级学院分管领导

3、教学条件与利用评建工作组

组长：主管教学条件工作校领导

副组长：实验实训与教育技术中心、后保处负责人

成员：资产处、财务处、图书馆、教务处、科研处、各二级学院分管领导

4、专业、课程建设与教学质量管理评建工作组

组长：主管教学工作校领导

副组长：教务处处长

成员：学生处、宣传部、团委、督导室、各二级学院分管领导

5、学风建设、学生就业指导评建工作组

组长：主管学生工作校领导

副组长：学生处处长

成员：团委、教务处、宣传部、体育部、各二级学院分管领导

附件四：上海商学院各单位迎评促建工作组

| 单位名称 | 职责 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 （移动） | 联系方式 （办公） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长、第一责任人 |  |  |  |  |
|  | 副组长、直接责任人 |  |  |  |  |
|  | 联络员 |  |  |  |  |

附件五：上海商学院迎评促建工作结构图

校迎评促建工作领导小组

校迎评促建工作办公室

迎评促建专项工作组

咨询专家组

综合材料组

信息宣传组

督导检查组

综合保障组

办学思路评建组

教师队伍评建组

教学条件评建组

专业课程评建组

学风就业评建组

附件六：上海商学院本科教学工作合格评估建设要点

| 合格评估 |  |  | 建设要点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 主要观测点 |  |  |
| 办学 思路与领导作用 | 1.1 学校定位 | ● 学校定位与规划 | - 开展学校规划宣传、学习活动，在全校形成 “规划”共识； - 出台规划实施细则。 |  |
|  | 1.2 领导作用 | ● 领导能力 ● 教学中心地位 | - 组织开展干部学习例会制度，不断提高各级领导管理水平； - 建立学校、二级学院教学责任制，强化教学中心地位，形成各职能部门服务人才培养，二级学院服务教师育人，教师全心全意培养人才氛围。 |  |
|  | 1.3 人才培养模式 | ● 人才培养思路 ● 产学研合作教育 | - 开展专业人才培养方案论证、修订工作，确保与学校定位一致性； - 开展校外实习教育基地建设，遴选校级校外实习教育基地,启动市级重点校外实习基地建设； - 分专业梳理产学研合作教育成果，强化教师应用性研究。 |  |
| 教 师 队 伍 | 2.1 数量与结构 | ● 生师比 ● 队伍结构 | - 重点开展对17个专业教师不足8人的专业师资引进工作； - 充分利用25%兼职额度,建立稳定兼职教师队伍； - 选派教师到企业、行业挂职锻炼。 |  |
|  | 2.2 教育教学水平 | ● 师德水平 ● 教学水平 | - 开展师德竞赛活动，评选标兵； - 开展学术道德规范教育； - 科学调控教师智力资源,适当降低教师课堂教学工作量,统筹兼顾教师课堂教学与科研工作； - 科学合理测算实践教学工作量，引导教师注重实践教学工作； - 通过政策，引导教师开展科学研究活动，提高教学能力。 |  |
|  | 2.3 培养培训 | ● 培养培训 | - 继续开展校级教学团队建设； - 继续开展青年教师教学基本功大赛； - 开展专业带头人培训和交流活动； - 开展青年教师教学能力提升工作。 |  |
| 教 学 条 件 与 利 用 | 3.1 教学基本设施 | ● 实验室、实习场所建设与利用 ● 图书资料和校园网建设与利用 ● 校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用 | - 改造和新建专业实验室，更新教学设备； - 启动国家级实验教学示范中心申报工作； - 添置和更新教学科研仪器设备； - 开展图书资料和数据库资源建设； - 改造校园网； - 积极推进新校区建设； - 开展现有校舍装修维护，充分有效利用现有资源,改善教学工作环境； - 开展运动场所、活动场所建设。 |  |
|  | 3.2 经费投入 | ●教学经费投入 | - 按照教学日常运行支出规定范围，开展精准核算； - 针对教学日常运行支出比例、教育经费支出、专业建设经费等分别开展达标整改。 |  |
| 专 业 与 课 程 建 设 | 4.1 专业建设 | ● 专业设置与结构调整 ● 培养方案 | - 开展特色专业的培育工作,重点推动“085内涵规划”中立项的专业建设项目； - 在修改培养方案基础上，重构培养应用型人才的课程体系。 |  |
|  | 4.2 课程与教学 | ● 教学内容与课程资源建设 ● 教学方法与学习评价 | - 继续开展校级重点课程、精品课程建设； - 分学院制定（修订）专业课程建设规划； - 分专业修订教学大纲并编辑成册； - 编写《上海商学院人才培养工作概览》； - 继续开展学校课程中心建设，建立激励机制，充分利用网络教学资源； - 继续开展校级教学研究工作，已有教学研究成果汇编成册。 |  |
|  | 4.3 实践教学 | ● 实验教学 ● 实习实训 ● 毕业设计（论文）与综合训练 | - 科学合理配备必需的实验室管理人员和实验教学指导人员； - 开展经管类专业实验教学改革，建立有效激励机制，确保实实验开出率； - 鼓励各专业积极开设综合性、设计性实验课程； - 加强毕业设计（论文）的管理，提高毕业设计（论文）真题比例。 |  |
| 教 学 管 理 | 5.1 教学管理队伍 | ● 结构与素质 | - 积极开展教学管理队伍建设，通过学历教育、专题培训、会议交流等提高队伍整体素质； - 通过项目引领，开展教学管理研究。 |  |
|  | 5.2 质量监控 | ● 规章制度 ● 质量控制 | - 学校和二级学院分别梳理、修订教学管理制度； - 学校和二级学院分别修订各主要教学环节的教学质量标准和实施办法； - 强化督导、评教和评学在质量控制中的作用，完善学生教学信息员制度； - 分专业开展毕业论文（设计）工作总结及质量分析，改进毕业论文（设计）工作； - 按学院整理有关课程考试的组织、考试命题与评卷、试卷分析等资料，并按学期装订、建档； - 建立校院两级质量控制体系。 |  |
| 学 风 建 设 与 学 生 指 导 | 6.1 学风建设 | ● 政策与措施 ● 学习氛围 ●校园文化活动 | - 开展学风建设，建立学风与二级学院、辅导员、班级、学生等奖惩联动机制； - 建立学生学业导师制； - 出台学生参与竞赛、科技活动管理制度； - 鼓励学生开展专业社团活动； - 鼓励学有余力学生跨校学习、跨专业学习。 |  |
|  | 6.2 指导与服务 | ● 组织保障 ● 学生服务 | - 强化易班功能，引导教师加入教学班级易班活动； - 继续开展大学生学习指导、职业生涯规划指导、家庭经济困难学生资助等服务工作； - 强化创业教育和心理健康咨询工作； - 开展毕业生发展情况跟踪调查。 |  |
| 教 学 质 量 | 7.1 德育 | ● 思想政治教育 ● 思想品德 | - 改革 “两课”教学，帮助学生树立正确的世界观、价值观和人生观，增强社会责任感。 |  |
|  | 7.2 专业知识和能力 | ● 专业基本理论与技能 ● 专业能力 | - 开展各种形式的基本理论和技能竞赛； - 出台鼓励措施（如转专业、奖励学分、海外游学等），鼓励学生勤奋学习； - 引导并鼓励学生参加各类专业资格证书考试。 |  |
|  | 7.3 体育美育 | ● 体育和美育 | - 开展体育教育改革，提高学生体质健康合格率； - 扩大艺术教育公共选修课程； - 开展群众性艺术活动。 |  |
|  | 7.4 校内外评价 | ● 师生评价 ● 社会评价 | - 开展校内师生教学工作满意度调查并根据调查情况开展整改； - 开展用人单位对毕业生满意度调查并根据调查情况开展整改； - 不定期开展校内外专家座谈会，征询学校办学意见和建议。 |  |
|  | 7.5 就业 | ● 就业率 ● 就业质量 | - 强化毕业生就业工作。 |  |

附件七：上海商学院本科教学工作合格评估任务分解及校级支撑材料建议目录

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观察点 | 基本要求 | 材料名称 |  | 责任部门 | 协助部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 办 学 思 路 与 领 导 作 用 | 1.1 学校 定位 | 1.1.1 学校定位与规划[注1] | 学校办学定位明确，发展目标清晰，能主动服务区域（行业）经济社会发展；规划科学合理，符合学校发展实际需要；注重办学特色培育。 | 1．上海商学院概况及历史沿革 |  | 校办 |  | [注1]学校规划包括学校教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划和校园建设规划。 |
|  |  |  |  | 2．上海商学院章程 |  | 发展规划处 |  |  |
|  |  |  |  | 3．上海商学院“十一五” 、“十二五”教育事业发展规划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．上海商学院“十一五” 、“十二五”校园建设规划 |  | 后保处 |  |  |
|  |  |  |  | 5．上海商学院“十一五” 、“十二五”专业建设规划 |  | 教务处 |  |  |
|  |  |  |  | 6．上海商学院“十一五” 、“十二五”学科建设规划（含研究所建设状况） |  | 科研处 |  |  |
|  |  |  |  | 7．上海商学院“十一五” 、“十二五”师资队伍建设规划 |  | 干部人事处 |  |  |
|  |  |  |  | 8．学校定位（包括目标、类型、层次、学科、服务面向）、特色培育的原始材料 |  | 校办 |  |  |
|  |  |  |  | A校领导关于学校定位、特色培育的讲话、报告、文件、会议记录、论著、课题等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B教代会讨论学校定位、特色培育的相关材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C教学工作会议有关材料（会议通知、议程、领导讲话等） |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 9．近三学年上级领导来校视察的讲话和批示材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．近三学年学院与国外多层次、多途径开放办学的相关材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11．2011--2013年本科专业设置一览表（含重点专业、分年度） |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 12．近三年学科建设情况一览表（含重点学科、分年度） |  |  | 科研处 |  |
|  |  |  |  | 13．近三学年服务区域或行业经济社会发展材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14．学校近三学年的工作要点和工作总结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15．特色建设有关材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 1.2 领导 作用 | 1.2.1领导 能力 | 各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，认真落实学校发展规划和目标，教育教学管理能力较强。 | 1．近三学年学校领导有关教育思想观念的讲话、文章等 |  |  | 组宣部 |  |
|  |  |  |  | 2．近三学年学校开展教育思想观念讨论的有关活动与材料（含学习实践科学发展观活动） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．学校各级领导关于教育教学改革方面的论著、课题、获奖材料以及其它荣誉称号 |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 4.学校主要规划实施情况总结 |  |  | 有关部门 |  |
|  |  |  |  | 5.近三学年学校各级领导（副处级以上）年度考核个人总结（述职报告） |  |  | 干部人事处 |  |
|  |  |  |  | 6. 观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2教学中心地位 | 有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施，重视建立并完善内部教学质量保障体系；各级教学管理人员责任明确，各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。 | 1．近三学年学校党政班子研究教学工作的会议记录 |  | 教务处 | 校办 |  |
|  |  |  |  | 2．学校突出教学中心地位的政策、规定和制度（对教学工作、教师、学生的有关规定） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年教学中心地位的舆论、宣传情况 |  |  | 组宣部 |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年学校领导班子的听课记录及统计 |  |  | 校办 |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年学校党政领导深入教学一线开展调研的情况记录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．近三学年各职能部门主动服务教学的规定、措施和工作总结，满意度情况 |  |  | 各部门 |  |
|  |  |  |  | 7.观测点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 1.3 人才培养模式 | 1.3.1 人才培养思路 | 坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展；突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显；关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。 | 1．近三学年校领导关于办学思路的文章、报告、媒体报道、党政会议纪录等 |  | 教务处 | 校办 |  |
|  |  |  |  | 2．反映学校教育教学改革的总体思路和方案的材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．学校教学工作会议和教学改革研讨会、调研会材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年注重社会需求导向，服务地方经济文化建设材料 |  |  | 科研处 (各学院) |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年与社会合作育人情况（文件、领导讲话、合作育人情况等） |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 6．近三学年干部、教师教育教学改革方面的论著、课题、获奖 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2 产学研合作教育 | 积极开展产学研合作教育，在与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。 | 1．学校在产学研合作方面的规划、政策、措施 |  | 科研处 |  |  |
|  |  |  |  | 2．每学年产学研合作教育情况（文件、领导讲话、合作教育情况等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．每学年产学研合作的协议书 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.学校在产学研合作方面取得的成效及存在的问题 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．每年企业技术人员来校任课、学生到企业实习、实训及学校为合作单位培训等统计 |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 6.观测点综述材料 |  |  |  |  |
| 2 教 师 队 伍 | 2.1 数量 与结构 | 2.1.1 生师比 | 全校生师比达到国家办学条件要求[注2]；各专业的教师数量满足本专业教学需要；合理的控制班级授课规模，有足够数量的教师参与学生学习辅导。 | 1．2013年学校分学院教职工名册 |  | 人事处 |  | [注2]参照教育部教发［2004］2号文件限制招生规定。 |
|  |  |  |  | 2．近三学年专任教师（含外聘教师）名册 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年学生名册及数量统计 |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年生师比情况统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．各本科专业教师情况一览表及名册（专业教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2 队伍 结构 | 专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例≥50%；在编的主讲教师中90%以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训；教师队伍年龄、学历、专业技术职务等结构合理，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经历的教师，整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。 | 1．近三学年教师名册（含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2．2013年高级职称教师名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．2013年讲师职称教师名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．2013年助教职称教师名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．2013年具有博士学位教师名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．2013年具有硕士学位教师名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．2013年实验教学人员名册（不含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．近三学年各专业教师变动情况统计（新进与调出、退休等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9．校外客座教授、返聘和外聘教师名册（聘用合同） |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 10.2013年学校具有硕士、博士学位教师情况统计表（计算出比例）（含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11．分专业教师队伍结构分析（年龄、学历、学位、职称、学缘、学科专业结构情况）及发展趋势分析（以2013年教师情况为主，结合前两年情况）（含外聘教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12．双师型教师名册及占专任教师的比例（双师型教师以职业资格证书为准） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13．观测点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 2.2 教育 教学 水平 | 2.2.1师德 水平 | 履行教师岗位职责，教书育人，从严执教，为人师表，严谨治学，遵守学术道德规范。 | 1．学校关于加强师德师风建设的文件、领导讲话及措施材料 |  | 教务处 | 组宣部 |  |
|  |  |  |  | 2．教师职业道德规范，教师岗位职责、考核办法等规章制度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.近三学年教师从严治教、严谨治学、教书育人、为人师表典型人物、先进事迹材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.近三学年教师学术道德建设规范及学校整治学术腐败、处理教师违规、违纪情况说明 |  |  | 科研处 |  |
|  |  |  |  | 5.学校“教风学风建设”建设年活动有关材料 |  |  | 学生处 |  |
|  |  |  |  | 6.观测点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2 教学 水平 | 教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求，教学效果较好，学生基本满意。 | 1．近三学年教师年度考核、评价结果一览表和优秀率 |  | 教务处 | 人事处 |  |
|  |  |  |  | 2．近三学年教师评优、评先的获奖情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三年教学考核一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年主讲教师名册及任课情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年的主讲教师中符合岗位资格的主讲教师所占比例 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 2.3 培养 培训 | 2.3.1 培养 培训 | 有计划开展了教学团队建设、专业带头人培养等工作，初见成效； 有提高教师教学水平和能力的措施；有加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果较好；重视青年教师培训和专业发展，有规划、有措施、有实效。 | 1．近三学年学校关于教学团队、骨干教师、教学名师等项目的管理、培训、奖励等相关制度及工作总结 |  | 人事处 |  |  |
|  |  |  |  | 2．学校关于加强青年教师实践能力培养的规定，青年教师导师制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．新教师岗前培训材料（教育学、心理学培训、新教师校内培训以及青年教师导师制等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、学校主讲教师资格认证规定及认定名单 |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 5、观察点综述材料 |  |  |  |  |
| 3 教 学 条 件 与 利 用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.1 实验室、实习场所建设与利用 | 生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求[注5]；教室、实验室、实习场所和附属用房面积以及其它相关校舍基本满足人才培养的需要，利用率较高；生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求[注3]；实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高。 | 1．生均占地面积 |  | 资产处 | 后保处 | [注3] [注4] [注5]参照教育部教发［2004］2号文件限制招生规定。 |
|  |  |  |  | 2．生均教学行政用房面积统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．百名学生配教学用计算机情况统计表 |  |  | 实验实训与教育技术中心 |  |
|  |  |  |  | 4．百名学生配多媒体教室、语音教室座位数统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．生均宿舍面积统计表 |  |  | 后保处 |  |
|  |  |  |  | 6．普通教室情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．多媒体教室情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．校内实验室情况简介及一览表 |  |  | 实验实训与教育技术中心 |  |
|  |  |  |  | 9．校外实习实训场所一览表及相关材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．附属用房（博物馆/图书馆/运动场/运动馆等）情况一览表 |  |  | 后保处 |  |
|  |  |  |  | 11．近三学年各类教室使用（排课）情况统计表 |  |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  | 12．生均教学科研仪器设备值及设备清单 |  |  | 实验实训与教育技术中心 |  |
|  |  |  |  | 13．近三学年新增教学科研仪器设备值及逐年递增比例 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14．近三学年教学科研仪器设备利用情况（排课等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 图书资料和校园网建设与利用 | 生均藏书量和生均年进书量达到国家办学条件要求[注4]。图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率高；重视校园网及网络资源建设，在教学中发挥积极作用。 | 1.图书馆概况（含建筑面积及平面图） |  | 图书馆 |  |  |
|  |  |  |  | 2.图书馆馆藏情况（书刊资料、报刊目录、文献数据库光盘目录、磁带目录等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.生均图书资料统计数，生均阅览座位数，近三学年图书购置经费统计及生均年进书量统计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.图书文献资料的流通和借阅情况（分教师、学生） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.图书馆的开放时间和开展的咨询服务情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.图书馆的管理制度、人员状况、管理手段、近三年工作总结及与外界交流情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.电子图书（电子阅览室）的建设、使用情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.校园网建设规划与投入情况 |  | 实验实训与教育技术中心 |  |  |
|  |  |  |  | 9. 校园网的硬件条件及运行情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.网络资源情况（网上教学资源、课程资源、网络教学、辅导答疑、教学管理等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. 校园网在本科教学中发挥的作用（如网上精品课建设、远程教育、资源共享等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. 校园网在线情况与管理使用规定、制度等 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. 网络管理队伍状况及工作总结 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. 观察点综述材料（由图书馆、网络中心分别就所负责材料做出综述） |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用 | 运动场，学生活动中心及相关设施满足人才培养需要 | 1．各类运动场地的面积统计、生均面积 |  | 文法学院（体育部） |  |  |
|  |  |  |  | 2．室内体育场馆配置情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．体育器材、设施统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．体育器材和设施管理制度及维修措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. 观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 3.2 经费 投入 | 3.2.1 教学经费投入 | 教学经费投入较好地满足人才培养需要。其中，教学日常运行支出[注6]占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13%。生均年教学日常运行支出≥1200元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。 | 1．学校财务管理制度汇编 |  | 财务处 |  | 注6]指学校开展普通本专科教学活动及其辅助活动发生的支出，仅指教学基本支出中的商品和服务支出（302类），不包括教学专项拨款支出，具体包括：教学教辅部门发生的办公费（含考试考务费、手续费等）、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费（含体育维持费等）、劳务费、其他教学商品和服务支出（含学生活动费、教学咨询研究机构会员费、教学改革科研业务费、委托业务费等）。取会计决算数。 |
|  |  |  |  | 2．近三年教学经费情况 （1）学校教育经费总额统计 （2）教学经费预算总额统计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）学校年度教学改革与建设专项经费 （4）学校教学年度经费分配办法 （5）学校年度财务决算报告 （6）2011年以来教育经费增长情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.经费收人情况 （1）各级政府近三年教育拨款到位情况统计 （2）2011年以来学校经费来源构成情况统计表 （3）2011年以来学费收入明细统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2011年以来教学经费支出情况 （1）2011年以来教学日常运行费支出情况统计表 （2）近三年教学日常运行支出占经常性预算内教育事业拨款与学费收入之和的比例及每年递增的情况 （3）生均教学经费运行支出统计及年增长率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．观测点综述材料 |  |  |  |  |
| 4 专 业 与 课 程 建 设 | 4.1 专业 建设 | 4.1.1 专业设置与结构调整 | 有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理；注重特色专业的培育。 | 1．2013年学校本科专业一览表及专业情况简介 |  | 教务处 | 相关学院 实验实训与教育技术中心 人事处 |  |
|  |  |  |  | 2．近三年专业建设规划、重点（特色）专业建设和新专业建设有关文件 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三年学校重点（特色）专业一览表及建设情况介绍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年专业调整情况说明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三年新办专业一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．近三年新办专业的申报论证材料及批文 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．新办专业的师资队伍情况表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．新办专业的实验设备和教学设施情况（含校内外实验、实习基地情况） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9．新办专业接受评估验收材料及结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2 培养 方案 | 培养方案反映专业培养目标，体现了德、智、体、美全面发展的要求；构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系，其中，人文社科类专业实践教学占总学分（学时）不低于20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分（学时）比例不低于25%，师范类专业教育实习不少于12周；培养方案执行情况良好。 | 1．学校人才培养模式调研的有关材料（考察/会议等） |  | 教务处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 2．关于制（修）订人才培养方案的意见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．人才培养方案汇编（含辅修专业人才培养方案） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．人才培养方案修订情况说明（各教学环节和课程体系改革情况） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年各专业人才培养方案的执行情况及课程总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．各本科专业实践教学占总学分比例统计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 4.2 课程与教学 | 4.2.1 教学内容与课程资源建设 | 课程建设有规划、有标准、有措施、有成效；根据培养目标的要求和学生的需求，开设了足够数量的选修课；教学内容符合本专业人才培养目标，能够反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要，教学大纲规范完备，执行严格；注重教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度；多媒体课件教学效果好，能有效利用网络教学资源。 | 1．课程教学内容改革的思路、措施、成果及支撑材料等情况 |  | 教务处 | 各学院 财务处 |  |
|  |  |  |  | 2．课程建设规划、精品课程、合格课程、网络课程建设情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．本科专业课程教学大纲及必修课与选修课的比例设计，课程体系调整情况说明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年各课程教学日历表，主要课程教案 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年课程建设经费投入情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．学校“十一五”“十二五”教材建设规划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．教材选用、征订、评估的制度、办法，近三学年有关教材评估的材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．近三学年本科选用教材一览表及优秀教材，近三年新出版教材的比例 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9．近三学年学校自编教材、教学参考书目录、样书、选用及获奖情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．实施和推进多媒体教学的有关规定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11．近三学年多媒体教学的比例（分学年、分专业）及学生满意度情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12．近三学年教师开发研制和应用课件情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13．近三学年对教师进行多媒体教学课件制作与应用的培训情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14．近三学年学校组织多媒体教学竞赛的有关材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15．近三学年学校特色、重点教材建设情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16. 观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.2 教学方法与学习评价 | 有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，注重学生创新精神培养，教师能够开展启发式、参与式等教学，课程考核方式科学多样。 | 1．教学方法改革等文件材料 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 2．近三学年教学方法改革立项情况（包括经费） |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 3．教学方法改革的典型材料 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年教学方法改革与成效（含“两课”教学改革）的材料说明 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年实验、实习的改革与成效 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 6．近三学年学生学习考核方法的改革与成效（文件、立项、实施情况、效果等） |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 7．考核方式改革的典型材料 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 8．各本科专业主要课程考核方式说明材料（简要说明考核方式） |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 9．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 4.3 实践 教学 | 4.3.1实验 教学 | 实验开出率达到教学大纲要求的90%；有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室；实验指导人员结构合理，实验教学效果较好。 | 1．2012版学校人才培养方案中含有实验的课程一览表（含上机实验） |  | 实验实训与教育技术中心 | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 2．各本科专业近三学年每学期实验开出率统计 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 3．开放实验项目管理的规定 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 4．开放教学实验室情况一览表（含开放的范围、时间、地点、内容、对象等），开放实验项目情况一览表，开放实验项目实施情况总结 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 5．实验指导人员情况表 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 6．有综合性和设计性实验的课程一览表 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 7．综合性实验、设计性实验占实验课程的比例统计 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 8．综合性实验、设计性实验有关材料（专家外审意见、实训内容等） |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 9．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.2实习 实训 | 能与企事业单位紧密合作开展实习实训；时间和经费有保证； 指导到位，考核科学，效果较好。 | 1．实践教学规章制度 |  | 教务处 |  |  |
|  |  |  |  | 2．2012版各专业人才培养方案规定的实习（见习）实训项目一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年各本科专业实习、实训实施情况（含计划、指导教师安排、指导记录、报告、成绩、总结等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．各专业的实习实训大纲、指导书 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年校内外实习、实训指导教师一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．各实践环节考核标准及近三学年考核情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．近三学年各本科专业各类实习、实训经费的生均值及实际支出和使用情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.3社会 实践 | 把社会实践纳入学校人才培养方案，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求；把教师参加和指导大学生社会实践计入工作量。 | 1．学校关于学生社会实践活动的相关文件、规定等 |  | 学生处 团委 |  |  |
|  |  |  |  | 2．近三学年学生社会实践的相关资料（计划、总结、成果、奖励等) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.观测点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.4毕业论文（设计）与综合训练 | 选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现专业综合训练要求；有50％以上毕业论文（设计）［注7］在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成；教师指导学生人数比例适当，指导规范，论文（设计）质量合格。 | 1．本科毕业论文（设计）的管理文件 |  | 教务处 | 各学院 | [注7]包括不同科类毕业汇报演出、作品展示、医学临床实习、社会调查报告等。 |
|  |  |  |  | 2．各专业毕业论文（设计）的成绩评定标准和要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三届各专业毕业论文（设计）选题的分类统计及说明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．近三届毕业论文（设计）在实践中完成情况统计表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三届各专业同一指导教师指导的论文（设计）题目、成绩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．近三届各专业本科生毕业论文（设计）选题目录及选题性质、难度、工作量、综合训练分析 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．近三届毕业论文指导教师情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．近三届毕业论文过程管理材料（各环节检查、记录、总结等），市校抽查结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9．近三届各专业本科毕业论文（设计）成绩及分析（等级比例） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．近三届各专业本科毕业论文（设计）指导及答辩记录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11．近三届毕业论文目录 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12．学生发表、获奖的毕业论文情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13．优秀毕业论文汇编 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14．近三学年各专业对毕业论文（设计）的工作总结汇编 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15．近三学年毕业汇报演出、作品展等材料（方案、展演情况等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16．观察点综述材料 |  |  |  |  |
| 5 质 量 管 理 | 5.1 教学 管理 队伍 [注8] | 5.1.1 结构与素质 | 结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强；注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。 | 1．教学管理人员基本情况统计表，近三学年教学管理人员变动情况 |  | 教务处 | 干部人事处 | [注8]教学管理队伍包括学校分管教学的校领导、教务处等专职教学管理人员、院（系、部）分管教学工作的院长（主任）、教学秘书等教学管理人员。 |
|  |  |  |  | 2．学校关于加强教学管理队伍建设的规章制度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年教学管理人员的业务培训情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．教学管理人员的工作（或岗位）职责（教学副院长、教务科长、教学秘书等职责） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年学校师生对教学管理部门服务满意度的调查及分析 |  |  | 干部人事处 |  |
|  |  |  |  | 6．近三学年教学管理人员为学生服务情况（咨询，成绩查询等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．近三学年教学管理人员工作考核、评定材料，优秀教学管理人员评选情况 |  |  | 干部人事处 |  |
|  |  |  |  | 8．近三学年教学管理人员主持和参与教学研究项目的立项情况和获奖情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9．教学管理人员撰写和发表的教学管理与研究论文或专著 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  | 5.2 质量 监控 | 5.2.1规章 制度 | 教学管理制度规范、完备，主要教学环节的质量标准执行较严格，教学运行平稳有序。 | 1．学校教学管理规章制度汇编 |  | 教务处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 2．近三学年教学基本文件（含人才培养方案、教学指南、课程标准、考试大纲、课表、学期教学总结等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年各种教学规章制度、文件的具体执行情况总结（如：人才培养方案调整审批材料、调停课审批记录、听课记录、教学检查记录、考场记录、处理违纪师生的材料、学籍处理等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4．理论教学环节质量标准及近三学年执行情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．课程标准、教案、考试大纲、实验大纲、毕业论文(设计)、考试试卷等的标准格式和规范 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．实践教学环节质量标准及近三学年执行情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．观察点综述材料 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.2质量 控制 | 学校建立了自我评估制度，并注意发挥高校教学基本状态数据库的作用，对教学质量进行常态监控。 | 1．质量监控制度，学校质量监控体系构建情况说明 |  | 教务处 | 督导室 |  |
|  |  |  |  | 2．教学督导机构及人员情况，督导制度，教学督导工作情况（含名单、职责、听课和检查记录、工作总结等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3．近三学年各种教学检查的通知、检查情况、总结等（含定期检查与专项检查），试卷抽查 |  |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  | 4．近三学年教学评估情况（评教、评学、院（系）教学工作考核、实践教学评估） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．近三学年听课、评课情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．教学信息员制度，近三学年人员名单、实施情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7．对毕业论文、毕业设计质量的监控措施及近三学年执行情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8．观察点综述材料 |  |  |  |  |
| 6 学 风 建 设 与 学 生 指 导 | 6.1 学风 建设 | 6.1.1政策与措施 | 有调动学生学习积极性的政策与措施，开展了行之有效的学风建设活动。 |  | 1．校风、学风建设的文件、规章制度 | 学生处 | 团委 |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年学校开展和加强学风建设的主要措施和活动（含活动情况介绍） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年调动学生学习积极性的学术、科技活动情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．各类奖学金评定办法 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．本科生学士学位授予办法、个性化培养办法、课外学分认定办法等 |  | 科研处 |  |
|  |  |  |  |  | 6．鼓励本科生考研的措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．学生评优规定、奖学金规定等 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．校园文化建设的规划、措施 |  | 团委 |  |
|  |  |  |  |  | 9．学生管理队伍情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 6.1.2学习 氛围 | 营造了良好的学习氛围，学生学习主动、奋发向上，自觉遵守校纪校规，考风考纪良好。 |  | 1．学校有关学生管理的文件、规章制度（含学籍、考试等） | 学生处 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年考风考纪教育活动材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年各学期学生考勤出勤情况总结，抽查情况 |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三学年违纪学生处分情况一览表（含考试违纪、作弊的处理） |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  |  | 5．学生遵守校纪校规的效果及情况分析 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．近三学年学生考研情况 |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  |  | 7．学生宿舍管理及评比情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 6.1.3校园文化活动 | 积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展，搭建了学生课外科技及文体活动平台，措施具体，学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用，学生评价较好。 |  | 1．学校鼓励和加强学生参加课外科技活动的文件、规章制度 | 学生处 团委 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．学生社团组织一览表及活动情况汇总 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年学科与技能竞赛获奖情况统计 |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三学年学生参与教师科研情况统计 |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年学生科技活动成果统计（论文、作品、获奖等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．近三学年学生参加各种科技活动情况一览表（项目，时间，人员等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．课外文化体育活动制度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．近三学年学生课外文化活动的情况汇总（含活动文件、计划、人数、成果、总结） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9．近三学年学生课外体育活动的情况汇总（含活动文件、计划、人数、成果、总结） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10．近三学年学生社会实践活动开展情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11近三学年学生参加大型文化艺术活动的情况统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12近三学年学生参加大型体育活动的情况统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13．近三学年学生文体活动获奖统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14．近三学年学生演讲、书法、绘画展等情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15．近三学年面向学生的学术讲座和文化沙龙活动统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16．观察点综述材料 |  |  |  |
|  | 6.2 指导 与服务 | 6.2.1组织 保障 | 每个班级配有兼职班主任或指导教师；按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位；专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于1:500；按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名，并设置了相关机构；有调动教师参与学生指导工作的政策与措施，形成教师与学生交流沟通机制。 |  | 1．学工队伍工作机构说明 | 学生处 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三年学工队伍情况一览表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．鼓励教师参与学生指导工作的政策与措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．学校促进就业工作的制度与措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．专职就业指导教师和专职就业工作人员一览表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 6.2.2学生 服务 | 开展了大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务，学生比较满意。有跟踪调查毕业生发展情况的制度。 |  | 1．近三学年大学生学习指导开展情况 | 学生处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年大学生职业生涯规划指导情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年学生职业能力培训情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三学年创业教育指导、就业指导开展情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年学生心理健康教育情况、心理咨询服务的工作情况（机构、人员、咨询） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．近三学年学生对服务开展工作的满意度统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．观察点综述材料 |  |  |  |
| 7 教 学 质 量 | 7.1 德育 | 7.1.1思想政治教育 | 学校创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，思想政治教育工作的针对性和实效性较强，学生比较满意，评价较高。 |  | 1．学校关于加强学生思想道德素质与文化素质的措施、文件 | 团委 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．学生个人素质综合测评实施办法 |  | 学生处 |  |
|  |  |  |  |  | 3．学生校园文明行为规范 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．“思政课”的开设与教学改革情况（含科研情况） |  | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年学校开展的学生思想教育活动、主题教育活动及相关材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ①对学生爱国主义教育活动方面的材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ②开展校园文化周活动的情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③大学生社会实践活动情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ④大学生安全教育活动情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．近三学年校内外思政教育讲座情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．学生思想教育的载体、阵地情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．近三学年学校开设素质选修课的情况统计 |  | 教务处 |  |
|  |  |  |  |  | 9．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 7.1.2思想品德 | 学生展现出良好的思想政治素质，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识，具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质，学生能积极参与志愿服务等公益活动。 |  | 1．近三学年学生个人素质综合测评实施办法实施情况汇总 | 学生处 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年学生入党积极分子与入党情况统计及相关材料 |  | 组宣部 |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年学生获得校级及以上荣誉统计（思想道德及综合性荣誉） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三届省级、校级优秀毕业生等情况及典型事例 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年优秀团支部、优秀班集体、优秀学生干部和先进个人的评奖情况 |  | 团委 |  |
|  |  |  |  |  | 6．学生青年志愿者活动的情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．学生捐款捐助、献爱心活动情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．近三学年反映学生思想道德修养与文化素质的典型事迹材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. 观察点综述材料 |  |  |  |
|  | 7.2专业知识和能力 | 7.2.1专业基本理论与技能 | 达到培养目标的要求，学生掌握了专业基本理论、基本知识和基本技能。 |  | 1．学校加强大学生基本理论与基本技能培养有关规定 | 教务处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年学生课程考核成绩统计分析 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年课程考试试卷目录 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三届毕业生普通话及四、六级大学英语考试累计通过率情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三届毕业生计算机等级考试的累计通过率情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．近三学年学生参加全国和省市各种文化知识、技能竞赛的情况统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．近三届毕业生参加各类专业资格、技术资格证书考试及累计通过率情况与分析 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．近三届毕业生毕业率、学位获取率的相关情况 |  | 科研处 |  |
|  |  |  |  |  | 9．近三届毕业生考研及录取情况统计表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 7.2.2专业能力 | 具备了从事本专业相关工作的能力。 |  | 用人单位对毕业生能力和素质状况的满意率调查统计 | 学生处 |  |  |
|  | 7.3 体育 美育 | 7.3.1体育和美育 | 《国家大学生体质健康标准》合格率达85％，学生身心健康； 开设了艺术教育课程，开展了丰富多彩的文化活动，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。 |  | 1．学校有关加强大学生体育锻炼的规定 | 文法学院（体育部） |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．近二届毕业生体质健康标准达标情况统计表及原始材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年学校田径运动会的开展情况（通知或计划、秩序册、成绩汇总、总结等） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三学年开展群众性体育和竞技体育活动的情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年学生专项代表队的组成情况和参加省市级以上体育竞赛的获奖情况统计表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．学校举办的省级主要体育比赛 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．近三学年体育教学的改革及效果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8．体育特色有关材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.近三年学校开展群众性艺术活动（如大学生艺术节、大学生文艺演出等）有关材料 | 团委 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.近三学年艺术展、摄影、绘画展等情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.学生在各类国家、省市、学校艺术比赛中获奖情况统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12．观察点综述材料 |  |  |  |
|  | 7.4 校内外评价 | 7.4.1师生评价 | 学生对教学工作及教学效果比较满意，评价较好；教师对学校教学工作和学生学习状况比较满意。 |  | 1．近三学年教师对学校教学工作满意率调查统计、学生对学校教学工作及教学效果满意率调查统计 | 教务处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三学年学生对教师教学工作满意度统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三年学校对教学管理工作的考核结果 |  | 干部人事处 |  |
|  |  |  |  |  | 4．观察点综述材料 |  |  |  |
|  |  | 7.4.2社会评价 | 学校声誉较好，学生报到率较高；毕业生对学校教育教学工作认可度较高，评价较好；用人单位对毕业生满意度较高。 |  | 1、近三学年用人单位对我校毕业生综合素质评估情况汇编 | 学生处 | 各学院 |  |
|  |  |  |  |  | 2．近三年家长和毕业生对学校的满意度统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三学年官方或社会组织对学校的评估情况 |  | 科研处 |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三年社会对我校毕业生的需求情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三学年校友、社会知名人士和校长、教师等对学校的认识和评价情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．国内外知名学者和领导人到我院视察情况汇总 |  | 校办 |  |
|  |  |  |  |  | 7．近三学年新闻媒体宣传报道学校的材料 |  | 组宣部 |  |
|  |  |  |  |  | 8．校友风采录 |  | 校办 |  |
|  |  |  |  |  | 9．近三学年各本科专业第一志愿录取率和新生报到率统计表 |  | 招生办 |  |
|  |  |  |  |  | 10．观察点综述材料 |  |  |  |
|  | 7.5 就业 | 7.5.1就业率 | 应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平。 |  | 1．促进学生就业的工作、措施与效果 2.近三年学生参加招聘会的相关情况 | 学生处 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．近三届毕业生签订的就业协议 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4．近三届毕业生年底就业率情况统计（专业、初次就业、年底就业、去向） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．就业计划与工作总结（指导学生就业的典型材料） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6．本观测点综述报告 |  |  |  |
|  |  | 7.5.2就业质量 | 就业面向符合学校培养目标要求，毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，就业岗位适应性较强，有良好的发展机会，毕业生和用人单位对就业工作的满意度较高。 |  | 1．近三学年各专业学生就业去向统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. 近三学年毕业生就业面向符合学校培养目标情况相关材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. 近三学年毕业生就业岗位与所学专业相关性情况统计材料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 近三学年毕业生对就业岗位的适应性情况统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5．近三年毕业生对学校就业工作的满意度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. 毕业生创业、成才情况实例 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7．本观测点综述报告 |  |  |  |

说明：

1．“近三学年”是指2011、2012、2013三个学年。学年的时间为本年的9月1日至下一年的8月31日。

2．财务、科研统计中涉及的时间段，按自然年度进行统计。即2011、2012、2013年。时间为1月至12月。

3. 表中所列的材料，有的要求有文件、方案、规章制度等，不论什么类型材料，评建责任部门务必在坚持实事求是的前提下，加强“建、改、补”的工作力度。所有收集、整理出的材料（尤其是综述材料），都必须有“据”可查，特别注意收集原始“依据”材料。综述材料要体现建设过程、差距和整改计划、责任部门领导及相关工作人员，对材料的名称、来源、原始依据都必须做到心中有数，能够“说得出、理得清、道得明”。

4．材料目录是根据教育部的评估指标及要求所做的进一步细化，各责任部门可根据我校实际增加或变更材料目录，一般不得删减，创造性地收集和整理有关材料，以充分反映我校在各个方面所做出的成绩。

| 附件八：上海商学院本科教学工作合格评估教学院（部）支撑材料建议目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 1 办学思路与领导作用 | 1.1 院系 定位 | 1.1.1 院系定位与规划 | 1.1.1-1 院系概况 |  |
|  |  |  | （1）办学思路、专业定位、人才培养目标 |  |
|  |  |  | （2）专业设置与发展 |  |
|  |  |  | （3）院系发展规划 |  |
|  |  |  | 1.1.1-2 院系横向课题情况综述（包括横向课题立项、结题一览表、成果使用） |  |
|  |  |  | 1.1.1-3 院系教师、学生服务区域（行业）经济的实践案例 |  |
|  |  |  | 1.1.1-4 近三年学校以及分专业应届毕业生就业情况（包括：初次就业率、就业去向等） |  |
|  |  |  | 1.1.1-5 近三届毕业生情况问卷调查资料及结果分析 |  |
|  | 1.2 领导 作用 | 1.2.1 领导 能力 | 1.2.1-1 领导能力综述 |  |
|  |  |  | 1.2.1-2 领导班子与专业负责人材料 |  |
|  |  |  | 1.2.1-3 更新教育教学观念、落实学校发展规划与目标的材料 |  |
|  |  |  | 1.2.1-4 教代会工作报告或年度工作计划与总结 |  |
|  |  |  | 1.2.1-5 院系教学质量建设（保障）各项措施汇编 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 办学思路与领导作用 | 1.2 领导 作用 | 1.2.1 领导能力 | 1.2.1-6 近三学年各级领导取得荣誉称号（教学、科研奖除外） |  |
|  |  |  | 1.2.1-7 近三年来领导班子年度考核及民主评测情况 |  |
|  |  | 1.2.2 教学中心地位 | 1.2.2-1 教学中心地位情况综述 |  |
|  |  |  | 1.2.2-2 保障教学中心地位的措施及落实材料 |  |
|  |  |  | 1.2.2-3 教学管理岗位、职责及人员列表 |  |
|  |  |  | 1.2.2-4 年度教学工作分析报告 |  |
|  | 1.3 人才培养模式 | 1.3.1 人才培养思路 | 1.3.1-1 各专业人才培养思路 | 专业人才培养思路的叙述 |
|  |  |  | 1.3.1-2 应用型人才培养方案论证材料 |  |
|  |  |  | 1.3.1-3 人才培养思路典型材料（突出知识、素质、能力培养的典型改革，因材施教、个性化培养等） |  |
|  |  |  | 1.3.1-4 应用型人才培养的主要措施及效果材料 |  |
|  |  |  | 1.3.1-5 近三学年注重社会需求导向，服务地方经济文化建设材料（含应用型人才培养调研） |  |
|  |  | 1.3.2 产学研合作教育 | 1.3.2-1 近三学年产学研合作（科研服务、实习、共建教学资源、合作培养、合作就业等）的协议书，合作项目一览表 |  |
|  |  |  | 1.3.2-2 近三学年企业技术人员来校任课、学生到企业实习、实训以及学校为合作单位培训等统计（材料存二级学院）（附表） |  |
|  |  |  | 1.3.2-3 近三学年与企（事）业或行业合作培养人才、共建教学资源方面情况 |  |
|  |  |  | 1.3.2-4 学校开展订单式培养等合作就业方面的工作及效果 |  |
|  |  |  | 1.3.2-5 校外实践教学基地建设情况 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 教师 队伍 | 2.1 数量 与结构 | 2.1.1 师生比 | 2.1.1-1 院系教师辅导学生学习情况汇总 | 要求足够数量教师参与学生学习辅导 |
|  |  |  | 2.1.1-2 院（部）教师承担课程一览表 |  |
|  |  |  | 2.1.1-3 院系专业教师情况及分析（含外聘教师） | 对短板问题（即个别专业教师不足）要有个认识及对策 |
|  |  |  | 2.1.1-4 院系主讲教师的名单（学历、职称、工程背景） |  |
|  |  |  | 2.1.1-5 学生数量基本情况 |  |
|  |  |  | 2.1.1-6 普通本科分专业学生数及学生名册 |  |
|  |  |  | 2.1.1-7 专任教师情况表 |  |
|  |  | 2.1.2 队伍 结构 | 2.1.2-1 具有硕士、博士学位教师情况统计表（计算出比例） |  |
|  |  |  | 2.1.2-2 近三学年主讲教师名册及符合岗位资格情况统计（附表） |  |
|  |  |  | 2.1.2-3 分专业专任教师队伍结构分析（年龄、学历、学位、职称、学缘、学科专业结构情况）及发展趋势分析（附表） |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 教师 队伍 | 2.1 数量 与结构 | 2.1.2 队伍 结构 | 2.1.2-4 双师型、具有行业背景、具有工程背景教师名册及占专任教师的比例（附表） |  |
|  |  |  | 2.1.2-5 实验教学人员名单 |  |
|  |  |  | 2.1.2-6 兼职实验教学教师一览表 |  |
|  |  |  | 2.1.2-7 校外客座教授、返聘和外聘教师名册（聘用合同）（附表） |  |
|  |  |  | 2.1.2-8 各专业教师的结构状况说明（包括专业带头人、教学团队、专业基础课与专业课主讲教师、实践教学教师等） |  |
|  |  |  | 2.1.2-9 教授、副教授为低年级学生授课情况 |  |
|  |  |  | 2.1.2-10 师资队伍建设措施及成效等材料 |  |
|  | 2.2 教育教学水平 | 2.2.1 师德 水平 | 2.2.1-1 师德、师风建设情况及总结 |  |
|  |  |  | 2.2.1-2 教师年度考核结果一览表 |  |
|  |  |  | 2.2.1-3 “教风建设”活动有关资料 |  |
|  |  |  | 2.2.1-4 教学事故统计及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.2.1-5 教师获各级各类荣誉情况 |  |
|  |  |  | 2.2.1-6 教师在师德方面的典型人物、先进事迹及相关媒体报道材料 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 教师 队伍 | 2.2 教育教学水平 | 2.2.2 教学 水平 | 2.2.2-1 学生评教结果统计及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.2.2-2 督导及同行评教结果及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.2.2-3 科研促进教学情况 |  |
|  |  |  | 2.2.2-4 省级/校级教学团队建设情况 |  |
|  |  |  | 2.2.2-5 开设专业学科前沿讲座情况 |  |
|  |  |  | 2.2.2-6 师生从事科技、文化、艺术、体育等比赛及创作演出活动获奖情况及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.2.2-7 近一年教师业务档案 | 强化教师教学方法的学习和掌握，水平的提高 |
|  |  |  | （1）讲稿教案 |  |
|  |  |  | （2）教学日历 |  |
|  |  |  | （3）教学大纲 |  |
|  |  |  | （4）业务进修和岗位培训记录 |  |
|  |  |  | （5）教师科研成果统计表（含专著、教材、发表论文、课件、复印件等） |  |
|  |  |  | （6）教师获奖情况统计表（含各类获奖项目名称、类别、颁奖单位、获奖证书复印件等） |  |
|  |  |  | （7）毕业证书、学位证书、教师资格证、职称证书等各类证书复印件 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 教师 队伍 | 2.3 教师培养培训 | 2.3.1 教师培养培训 | 2.3.1-1 有关提高教学水平和能力的措施及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.3.1-2 青年教师教学基本能力培训情况 |  |
|  |  |  | 2.3.1-3 青年教师在职攻读硕、博学位及参加国内外进修、交流情况统计表 |  |
|  |  |  | 2.3.1-4 参加国内外交流教师名单和内容及相关材料 |  |
|  |  |  | 2.3.1-5 专业带头人、教学名师、教学团队培养相关材料 |  |
|  |  |  | 2.3.1-6 学术带头人、学科骨干一览表及相关资料 |  |
|  |  |  | 2.3.1-7 近三学年教师师资培训、培养经费投入情况统计表（附表） |  |
|  |  |  | 2.3.1-8 近三学年有关教师培训、参加工程实践活动、教学交流、讲课竞赛的记录等（存二级学院），上报情况总结 |  |
|  |  |  | 2.3.1-9 实践教学师资队伍培养情况 |  |
| 3 教学条件与利用 | 3.1 教学基本设施 | 3.1.1 实验室、实习场所建设与利用 | 3.1.1-1 校外实习基地简介及相关材料（含校外基地的协议、近三学年的实习材料）（附表） |  |
|  |  |  | 3.1.1-2 近三学年各专业学生的实践报告、实习实训报告，实验、实习落实情况（存二级学院） |  |
|  |  |  | 3.1.1-3 实验室建设规划 |  |
|  |  |  | 3.1.1-4 实验室开放、使用记录 | 强化实验室设备完好率、利用率 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 |  | 支撑材料 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 教学条件与利用 | 3.1 教学基本设施 | 3.1.1 实验室、实习场所建设与利用 |  | 3.1.1-5 省级实验教学示范中心建设与使用情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1-6 校内学生创新实践基地 |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 图书资料和校园网建设与利用 |  | 3.1.2-1 网络资源情况（网上教学资源、课程资源、网络教学、辅导答疑、教学管理等） |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2-2 院系图书资料建设与使用情况 |  |  | 加强院系资料室建设 |
|  |  | 3.1.3 校舍、运动场所及设施建设与利用 |  | 3.1.3-1 各类运动场地的面积统计、生均面积 |  |  | 体育教学部 |
|  |  |  |  | 3.1.3-2 室内体育场馆配置情况 |  |  | 体育教学部 |
|  |  |  |  | 3.1.3-3 体育器材、设施统计表 |  |  | 体育教学部 |
|  |  |  |  | 3.1.3-4 体育器材和设施管理制度及维修措施 |  |  | 体育教学部 |
|  | 3.2 经费 投入 | 3.2.1 教学经费投入 |  |  |  |  |  |
| 4 专业与课程建设 | 4.1 专业 建设 | 4.1.1 专业设置与结构调整 |  | 4.1.1-1 学科专业建设规划（或相关材料） |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1-2 本科专业设置一览表及专业建设情况简介 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1-3 专业（包括重点、特色专业）建设情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.1-4 专业优势或特色培育情况 |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 |  |  | 备注 |  |
| 4 专业与课程建设 | 4.1 专业建设 |  | 4.1.1-5 特色专业培育措施材料 |  |  | 加强特色专业建设 |  |
|  |  | 4.1.2 培养 方案 | 4.1.2-1 学校应用型人才培养模式调研的有关材料（会议、论文集等）（同1.3.1-4） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2-2 各专业人才培养方案运行情况分析报告（师资力量、培养特色、课程开出率、实践环节、存在问题等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2-3 各专业实践教学占总课时（学分）的比例统计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2-4 院系专业培养方案汇编 |  |  | 严格按方案执行，或调整的有理有据 |  |
|  | 4.2 课程与教学 | 4.2.1 教学内容与课程资源建设 | 4.2.1-1 课程建设规划、实施与实施效果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-2 课程建设情况说明（措施、效果等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-3 精品、优秀、合格课程一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-4 各门课程教学大纲、教学进度表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-5 教学内容改革的总体说明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-6 教材选用、征订情况统计表（说明选用优秀教材、外文教材等情况） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-7 教师主编、参编教材目录及样书 |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 |  | 备注 |  |  |
| 4 专业与课程建设 | 4.2 课程与教学 | 4.2.1 教学内容与课程资源建设 | 4.2.1-8 教师自编优秀教材建设 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-9 教师应用多媒体课件授课情况一览表（说明自己研制或使用他人成果等情况） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-10 院（系）教学安排课表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-11 网络教学资源利用情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1-12 课程建设与材料改革（如：大学英语教学改革思路、措施等） |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.2 教学方法与学习评价 | 4.2.2-1 教学方法改革立项、研究成果、获奖项目一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2-2 学生学习考核评价方法的改革与成效 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2-3 院系教师教学方法或手段改革的案例材料（启发式、探究式、讨论式、参与式教学） |  | 强调学生创新精神的培养，教学方法与学习评价等内容 |  |  |
|  |  |  |  |  | 加强教案建设，提高教师课堂教学法认知能力，鼓励教师多种教学方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 鼓励教师运用多媒体、网络在线平台的使用 |  |  |
|  |  |  | 4.2.2-4 各专业主要课程考核方式一览表（编制表格，有根据数据采集要求的最终统计百分比） |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 |  |  | 备注 |  |
| 4 专业与课程建设 | 4.3 实践 教学 | 4.3.1 实践 教学 | 4.3.1-1 实验课程教学大纲、实验指导书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-2 实验课程统计表（注明综合性、设计性实验和独立实验） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-3 实验室管理制度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-4 开放教学实验室情况一览表（含开放的时间、地点、范围、内容、对象等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-5 开放实验项目情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-6 开放实验项目实施情况总结 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-7 实验室开放原始记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-8 实验课程考核标准（方法） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-9 实验开出率（>90%）的记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-10 综合性、设计性实验汇总 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-11 指导教师名单、各实验小组学生名单 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-12 实验报告 |  |  | 加强实验报告批改，认真 |  |
|  |  |  | 4.3.1-13 实验教学、实验室建设情况综述 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1-14 学生实验考核（操作、笔试）成绩情况 |  |  |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 |  | 支撑材料 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 专业与课程建设 | 4.3 实践教学 |  |  | 4.3.1-15 学生利用实验室参加科研和科技创新活动资料 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.2 实习实训 |  | 4.3.2-1 各专业的实习实训大纲、指导书 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-2 教学实习实训基地使用情况，近三学年学校与企事业单位合作开展实习实训的协议书（同3.1） |  |  | 加强实习实训合作单位建设 |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-3 校内外实习、实训指导教师一览表（含校外指导教师） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-4 2012版各专业教学计划规定的实习（见习）实训项目一览表（含校企合作统计） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-5 近三学年各本科专业实习、实训实施情况（含计划、指导教师安排、指导记录、报告、成绩、总结等）（附表） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-6 近三学年在企事业单位实习、实训的学生人数统计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-7 各专业近三年学生实习、实训选题一览表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-8 本学年实习、实训安排表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-9 2012届、2013届本科毕业生教学（专业）实习报告 |  |  | 加强实习、实训报告的完成、批改 |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-10 实习、实训过程材料（任务书、检查、指导、报告等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3.2-11 实习、实训效果材料（考核、总结、社会或单位评价等） |  |  |  |  |
| 一级 指标 |  |  | 二级 指标 |  | 主要 观测点 | 支撑材料 |  | 备注 |
| 4 专业与课程建设 |  |  | 4.3 实践 教学 |  | 4.3.3 社会实践 | 4.3.3-1 学生的社会实践报告 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.3-2 二级学院关于社会实践的任务安排（包括时间、地点、内容、指导教师） |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3.4 毕业论文（设计） | 4.3.4-1 各二级学院关于本科毕业设计（论文）的管理补充规定及实施情况总结 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-2 毕业论文（设计）一览表（专业、学生姓名、题目、指导教师、成绩等） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-3 毕业论文（设计）原始材料（如毕业论文（设计）原件、开题报告、任务书、指导记录、答辩记录、评语、考核等） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-4 毕业论文（设计）成绩评定及质量标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-5 毕业论文（设计）分析报告（专业知识面涵盖情况，论文整体质量和水平，特别是从专业综合训练，反映人才培养目标、学院定位，在实践中完成的情况） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-6 各专业毕业论文指导教师和外聘教师情况一览表（附表） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-7 各专业毕业论文（设计）在实践中完成情况统计表（实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中的完成情况）（附表） |  | 加强毕业论文（设计）指导书建设，要求50%体现在社会实践中完成毕业论文（设计） |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-8 毕业论文过程管理材料（各环节检查、记录、总结等），市校抽查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-9 各专业对毕业论文（设计）的工作总结汇编（紧密结合观测点要求，全校统一提纲） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3.4-10 毕业论文（设计）优秀率及优秀论文一览表 |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 质量 管理 | 5.1 教学管理队伍 | 5.1.1 结构 与素质 | 5.1.1-1 教学管理人员信息表（包括姓名、年龄、职务、职称、所学专业、学位、任现职时间） |  |
|  |  |  | 5.1.1-2 教学管理人员岗位职责 |  |
|  |  |  | 5.1.1-3 教学管理人员外出实习、进修情况及参加教学研讨会情况 |  |
|  |  |  | 5.1.1-4 教学管理人员发表的教研论文、专著、立项情况统计表 |  |
|  |  |  | 5.1.1-5 教学管理人员为学生服务情况（开展教学咨询，教学管理信息化处理、考研与就业教育、成绩查询等） |  |
|  |  |  | 5.1.1-6 教学管理人员获奖情况一览表、证书复印件、典型事迹材料 |  |
|  |  |  | 5.1.1-7 近三学年教学管理人员工作考核、评定材料 |  |
|  |  |  | 5.1.1-8 教研室教研活动记录 |  |
|  | 5.2 质量 监控 | 5.2.1 规章 制度 | 5.2.1-1 二级学院各类教学管理规章制度补充材料 |  |
|  |  |  | 5.2.1-2 教学基本文件（人才培养方案、教学大纲、课表、进度表等） |  |
|  |  |  | 5.2.1-3 各种教学规章制度、文件执行情况总结（教学计划调整材料、调停课记录、听课记录、教学检查记录、考场记录、违纪师生处理材料、学籍异动处理材料等） |  |
|  |  |  | 5.2.1-4 教学各环节的质量标准执行情况 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 质量 管理 | 5.2 质量 监控 | 5.2.1 规章 制度 | 5.2.1-5 近三学年期中教学检查总结及相关材料 |  |
|  |  | 5.2.2 质量 控制 | 5.2.2-1 同行听、评课记录 |  |
|  |  |  | 5.2.2-2 学生座谈与问卷调查 |  |
|  |  |  | 5.2.2-3 同行评教和学生评教反馈和改进情况资料 |  |
|  |  |  | 5.2.2-4 教学工作定期检查制度及执行材料 |  |
|  |  |  | 5.2.2-5 教师教学事故统计 |  |
|  |  |  | 5.2.2-6 试卷、考试安排表、考试分析表、学生成绩等原件资料 |  |
|  |  |  | 5.2.2-7 近三学年各种教学检查（课堂教学检查、实验教学检查、考卷抽查、实习与实训检查、毕业论文（设计）过程检查等）情况、总结等（含定期检查与专项检查） |  |
|  |  |  | 5.2.2-8 落实学校各项教学管理工作的措施或过程材料 |  |
|  |  |  | 5.2.2-9 院系级教学督导机构和制度及执行材料 |  |
|  |  |  | 5.2.2-10 院系级教学质量保障体系建设基本情况 |  |
|  |  |  | 5.2.2-11 院（系）年度教学工作分析报告 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 6 学风建设与学生指导 | 6.1 学风 建设 | 6.1.1 政策与措施 | 6.1.1-1 近三学年调动学生积极性的学术、科技活动情况 |  |
|  |  |  | 6.1.1-2 个性化培养办法、课外学分认定办法等 |  |
|  |  |  | 6.1.1-3 鼓励本科生考研措施 |  |
|  |  |  | 6.1.1-4 参加学风建设活动相关材料及情况总结 |  |
|  |  | 6.1.2 学习 氛围 | 6.1.2-1 学生在课堂及各类活动中的考勤、表现情况 |  |
|  |  |  | 6.1.2-2 有关营造良好学习氛围方面的材料 |  |
|  |  |  | 6.1.2-3 对学生教育的有关材料（入学教育、文明守纪、安全教育、国防教育、诚信教育、毕业教育等） |  |
|  |  |  | 6.1.2-4 近三年学生先进集体、先进个人等材料汇总 |  |
|  |  |  | 6.1.2-5 学生到课率抽样统计相关材料 |  |
|  |  |  | 6.1.2-6 违纪和考试作弊学生处分统计 |  |
|  |  |  | 6.1.2-7 近三年学生获得各类奖学金、助学金情况统计 |  |
|  |  |  | 6.1.2-8 优秀学生典型实例 |  |
|  |  | 6.1.3 校园文化活动 | 6.1.3-1 鼓励学生参加课外科技、文体活动的措施 |  |
|  |  |  | 6.1.3-2 学生参加课外科技、文化、艺术活动统计表（项目名称、时间、人员等）或情况综述 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 6 学风建设与学生指导 | 6.1 学风 建设 | 6.1.3 校园文化活动 | 6.1.3-3 学生参加校园文化、文艺、体育活动获奖情况 |  |
|  |  |  | 6.1.3-4 学生发表的研究论文、调研报告、科技成果、艺术作品一览表 |  |
|  |  |  | 6.1.3-5 大学生社会实践活动材料（社会调查、社会实践、志愿者服务等） |  |
|  |  |  | 6.1.3-6 学生社会实践活动受到表彰的先进集体、先进个人情况统计 |  |
|  |  |  | 6.1.3-7 承办的校园文化活动材料 |  |
|  | 6.2 指导与服务 | 6.2.1 组织 保障 | 6.2.1-1 学生工作组织机构一览表 |  |
|  |  |  | 6.2.1-2 学生社团情况统计表 |  |
|  |  |  | 6.2.1-3 学生工作人员（含兼职班主任、心理健康教育教师）名册一览表 |  |
|  |  |  | 6.2.1-4 学生工作人员（辅导员、班主任）与学生沟通材料（教学辅导、考研辅导、心理沟通等） | 加强教师与学生沟通的渠道建立 |
|  |  |  | 6.2.1-5 近三学年参与指导学生的教师统计表（学业、竞赛、社团、个性化培养、职业生涯、创业就业指导、素质拓展等）（附表） |  |
|  |  | 6.2.2 学生 服务 | 6.2.2-1 近三学年各专业大学生学业指导手册 |  |
|  |  |  | 6.2.2-2 近三学年大学生职业生涯规划指导情况及职业能力培训情况（工作记录自存） |  |
|  |  |  | 6.2.2-3 近三学年学生创新创业典型材料 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 6 学风建设与学生指导 | 6.2 指导与服务 | 6.2.2 学生 服务 | 6.2.2-4 促进就业工作的制度和措施及近三学年创业教育指导、就业指导开展情况（工作记录自存） |  |
|  |  |  | 6.2.2-5 为家庭经济困难学生帮扶情况 |  |
|  |  |  | 6.2.2-6 跟踪毕业生发展情况 |  |
|  |  |  | 6.2.2-7 学生对学生服务工作的反馈意见 |  |
| 7 教学 质量 | 7.1 德育 | 7.1.1 思想政治教育 | 7.1.1-1 培养学生树立正确的世界观、价值观、人生观方面，以及开展安全法制教育、文明素质教育的相关材料 |  |
|  |  |  | 7.1.1-2 各专业学生党员名册及所占年纪学生比例和相关材料 |  |
|  |  |  | 7.1.1-3 学生入党积极分子名册及所占年级学生比例相关材料 |  |
|  |  |  | 7.1.1-4 反映学生思想道德修养和民族团结精神的典型事迹材料 |  |
|  |  |  | 7.1.1-5 学生青年志愿者活动及学生捐款捐助、献爱心等社会公益活动情况 |  |
|  |  |  | 7.1.1-6 近三学年开展的学生思想教育活动、主题教育活动等相关材料 |  |
|  |  |  | ①对学生爱国主义教育活动方面的材料 |  |
|  |  |  | ②开展校园文化活动的情况 |  |
|  |  |  | ③大学生社会实践活动情况 |  |
|  |  |  | 7.1.1-7 学生勤工助学活动情况及典型事迹总结材料 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 7 教学 质量 | 7.1 德育 | 7.1.2 思想 品德 | 7.1.2-1 近三学年学生获得校级以上荣誉统计（思想道德及综合性荣誉） |  |
|  |  |  | 7.1.2-2 近二届市级、校级优秀毕业生等情况及典型事例 |  |
|  |  |  | 7.1.2-3 近三学年优秀团支部、优秀班集体、优秀学生干部和先进个人的评奖情况 |  |
|  |  |  | 7.1.2-4 思想品德教育典型 |  |
|  | 7.2 专业知识和能力 | 7.2.1 专业基本理论与技能 | 7.2.1-1 加强学生基本理论与技能的措施、办法 |  |
|  |  |  | 7.2.1-2 大学生英语四、六级考试累计通过名册及通过率统计表 |  |
|  |  |  | 7.2.1-3 各专业学生普通话累计通过名册及通过率情况 |  |
|  |  |  | 7.2.1-4 毕业生计算机等级考试的累计通过名册及通过率情况统计表 |  |
|  |  |  | 7.2.1-5 近三学年课程考试成绩记录（试卷、样卷、评分标准、试卷分析等存二级学院）（附表） |  |
|  |  |  | 7.2.1-6 近三学年学生参加全国和省市各种文化知识、技能竞赛的情况统计（附表） |  |
|  |  |  | 7.2.1-7 近二届毕业生毕业率、学位获取率的相关情况（附表） |  |
|  |  |  | 7.2.1-8 近二届毕业生考研及录取情况统计表 |  |
|  |  |  | 7.2.1-9 2009年以来本科生发表论文与作品一览表 |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 7 教学 质量 | 7.2 专业知识和能力 | 7.2.2 专业 能力 | 7.2.2-1 学生参加各级各类学科竞赛活动一览表（竞赛名称、参赛人员、获奖情况、获奖级别、组织单位等）及相关材料 |  |
|  |  |  | 7.2.2-2 学生参加教师科研项目情况一览表及相关材料（项目级别、项目名称、参加人员、承担任务、指导教师等） |  |
|  |  |  | 7.2.2-3 学生发表论文、作品、获得专利情况一览表及相关材料（姓名、名称、名次、类别、级别、时间等） |  |
|  |  |  | 7.2.2-4 学生专业认证及资格认证统计 |  |
|  |  |  | 7.2.2-5 毕业生毕业率、学位获取率的相关情况 |  |
|  |  |  | 7.2.2-6 2009年以来本科生获取专业资格证书一览表 |  |
|  |  |  | 7.2.2-7 本科生毕业设计（论文）合格率 |  |
|  | 7.3 体育和美育 | 7.3.1 体育和美育 | 7.3.1-1 学生体育美育典型案例材料 |  |
|  |  |  | 7.3.1-2 培养学生良好的审美情趣和人文素养方面的材料 |  |
|  |  |  | 7.3.1-3 体育公选课情况统计表 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-4 公共体育课程考核自评报告 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-5 学校有关加强大学生体育锻炼的规定 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-6 近二届毕业生体质健康标准达标情况统计表（原始材料存体育教学部） | 体育教学部 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| 7 教学 质量 | 7.3 体育和美育 | 7.3.1 体育和美育 | 7.3.1-7 近三学年学校田径运动会好竞技体育活动的开展情况（通知或计划、秩序册、成绩汇总、总结等） | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-8 近三学年学生专项代表队的组成情况和参加省市级以上体育竞赛的获奖情况统计表 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-9 学校举办的省级以上主要体育比赛 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-10 近三学年体育教学的改革及效果 | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-11 近三学年学生课外体育活动的情况汇总（含活动文件、计划、人数、成果、总结） | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-12 近三学年学生参加大型体育活动的情况总结（含获奖情况） | 体育教学部 |
|  |  |  | 7.3.1-13 公共艺术课程考核自评报告 | 艺术学院 |
|  |  |  | 7.3.1-14 艺术教育类课程设置情况 | 艺术学院 |
|  |  |  | 7.3.1-15 近三学年学校开设艺术教育类讲座材料（艺术学院自存），统计上报 | 艺术学院 |
|  |  |  | 7.3.1-16 近三学年艺术展、摄影、绘画展等情况说明 | 艺术学院 |
|  |  |  | 7.3.1-17 学生在各类国家、省市、学校艺术比赛中的获奖情况统计 | 艺术学院 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 教学 质量 | 7.4 校内外 评价 | 7.4.1 师生 评价 | 7.4.1-1 师生座谈会材料 | 了解师生评价、社会评价的结果，并有相应提高评价的对策 |
|  |  |  | 7.4.1-2 教师评学材料 |  |
|  |  |  | 7.4.1-3 学生满意度调查问卷 |  |
|  |  | 7.4.2 社会 评价 | 7.4.2-1 院系调查问卷汇集及分析报告 |  |
|  |  |  | （1）对教育教学工作的评价 |  |
|  |  |  | （2）实习单位对实习班级或实习生的评价材料 |  |
|  |  |  | （3）用人单位对毕业生的评价 |  |
|  | 7.5 就业 | 7.5.1 就业率 | 7.5.1-1 促进学生就业的工作、措施与效果 |  |
|  |  |  | 7.5.1-2 毕业生就业情况统计（专业、姓名、初次就业、年底就业、去向、就业岗位、就业率） | 了解初次就业率，并有提高初次就业率的对策和举措 |
|  |  |  | 7.5.1-3 毕业生考研录取名册及考研率 |  |
|  |  |  | 7.5.1-4 毕业生对就业工作的满意度调查 |  |
|  |  |  | 7.5.1-5 指导学生就业的典型材料 |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 支撑材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 教学 质量 | 7.5 就业 | 7.5.2 就业 质量 | 7.5.2-1 各专业学生就业去向统计 |  |
|  |  |  | 7.5.2-2 毕业生就业面向符合学校培养目标情况相关材料 |  |
|  |  |  | 7.5.2-3 毕业生就业岗位与所学专业相关性情况统计材料 |  |
|  |  |  | 7.5.2-4 毕业生对就业岗位的适应性情况统计 |  |
|  |  |  | 7.5.2-5 毕业生创业、成才情况实例 |  |